## Planilha Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | 6ª etapa - Nova sede CMMOC
ORÇAM.: | Acabamentos 4° pavimento, Execução e cálculo de estrutura de elevador com poço auxiliar de drenagem, e outros serv. | [5 empty] | BDI (%): | 25
LOCAL: | Rua Urbino Viana, n° 600, Vila Guilhermina
ITEM | TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1. |  |  | Serviços preliminares
1.1 | COTAÇÃO |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL | % | 0.02 |  | 0 | 0
1.2 | SETOP | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UNID | 1 |  | 0 | 0
1.3 | COTAÇÃO |  | CAÇAMBA E BOTA-FORA | UNID | 10 |  | 0 | 0
1.4 | COTAÇÃO |  | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 25 |  | 0 | 0
2. |  |  | Pavimentos
2.1 |  |  | Vedação
2.1.1 |  |  | Vedação área
2.1.1.1 | SINAPI | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 55.8249 |  | 0 | 0
2.1.1.2 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m2 | 111.6498 |  | 0 | 0
2.1.1.3 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.2 |  |  | Térreo
2.2.1 |  |  | Adequações
2.2.1.1 | SINAPI | 97638 | DEMOLIÇÃO DE DRYWALL | M2 | 16.422 |  | 0 | 0
2.2.1.2 | COTAÇÃO |  | EXECUÇÃO DE DRYWALL | M2 | 9.724 |  | 0 | 0
2.2.2 |  |  | Adequação Presidência (retirada vidro, demolição de parede e adequações necessárias)
2.2.2.1 | COTAÇÃO |  | EXECUÇÃO DE PALCO EM ALVENARIA E REGULARIZAÇÃO COM MASSA DE TRAÇO 1:3, H = 20CM | M2 | 15.4 |  | 0 | 0
2.2.2.2 | SINAPI | 97638 | RETIRADA DE DRYWALL | M2 | 18.36 |  | 0 | 0
2.2.3 |  |  | Adequação sala
2.2.3.1 | COTAÇÃO |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 3.78 |  | 0 | 0
2.2.3.2 | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 25 |  | 0 | 0
2.2.3.3 | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 25 |  | 0 | 0
2.3 |  |  | 2º Pavimento
2.3.1 |  |  | Remoção Esquadrias e portas Gabinetes e readequação de parede
2.3.1.1 | SETOP | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 115 |  | 0 | 0
2.3.1.2 | SETOP | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 115 |  | 0 | 0
2.3.1.3 | COTAÇÃO |  | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS COM REAPROVEITAMENTO DAS PORTAS | UNID | 11 |  | 0 | 0
2.3.1.4 | COTAÇÃO |  | REMOÇÃO DE BANDEIRAS DE PORTA COM REAPROVEITAMENTO DE PRANCHETA | UNID | 11 |  | 0 | 0
2.3.1.5 | COTAÇÃO |  | INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS NOVAS | UNID | 11 |  | 0 | 0
2.3.1.6 | COTAÇÃO |  | INSTALAÇÃO DE BANDEIRA DE PORTA | UNID | 11 |  | 0 | 0
2.3.1.7 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.4.7 |  |  | DML
2.4.7.1 |  |  | Louças
2.4.7.1.1 | COTAÇÃO |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.4.7.2 |  |  | Metais e Acessórios
2.4.7.2.1 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.4.1 |  |  | Portas
2.4.1.1 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 8 |  | 0 | 0
2.4.1.2 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.4.1.3 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 15 |  | 0 | 0
2.4.1.4 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.4.2 |  |  | Acabamento em verniz
2.4.2.1 | COTAÇÃO |  | VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 211.95 |  | 0 | 0
2.4.3 |  |  | Paredes e vedações
2.4.3.1 | COTAÇÃO |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 429.368 |  | 0 | 0
2.4.3.2 | COTAÇÃO |  | EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX | M2 | 858.736 |  | 0 | 0
2.4.3.3 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 858.736 |  | 0 | 0
2.4.3.4 | COTAÇÃO |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 858.736 |  | 0 | 0
2.4.4 |  |  | Envelopamento de pilares
2.4.4.1 | COTAÇÃO |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 27,9 |  | 0 | 0
2.4.5 |  |  | Isolamento acústico interno
2.4.5.1 | COTAÇÃO |  | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL | M2 | 498,69 |  | 0 | 0
2.4.6 |  |  | Piso
2.4.6.1 | COTAÇÃO |  | RODAPÉ EM PORCELANATO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA ALTURA 12 CM | M | 184.5 |  | 0 | 0
2.4.7 |  |  | DML
2.4.7.1 |  |  | Louças
2.4.7.1.1 | COTAÇÃO |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 22 LITROS, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.4.7.2 |  |  | Metais e Acessórios
2.4.7.2.1 | SINAPI | 86916 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.4.8 |  |  | Teto 4º Pavimento
2.4.8.1 | COTAÇÃO |  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 42,52 |  | 0 | 0
2.4.8.2 | COTAÇÃO |  | FORRO MINERAL | M2 | 470.5 |  | 0 | 0
2.4.9 |  |  | Acabamentos
2.4.9.1 |  |  | Parede
2.4.9.1.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1164.02 |  | 0 | 0
2.4.9.1.2 | COTAÇÃO |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1164.02 |  | 0 | 0
2.4.9.2 |  |  | Teto
2.4.9.2.1 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 42.52 |  | 0 | 0
2.4.9.2.2 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 42.52 |  | 0 | 0
2.4.10 |  |  | Vidro
2.4.10.1 |  |  | Janela
2.4.10.1.1 | COTAÇÃO |  | JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, BASCULANTE, COM CONTRAMARCOS | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
2.5 |  |  | Instalações 4º Pavimento
2.5.1 |  |  | Elétricas - Materiais Amanco ou tigre, ou similar de primeira categoria – seguindo padrão já existente.
2.5.1.1 | SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 102 |  | 0 | 0
2.5.1.2 | SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO | UNID | 116 |  | 0 | 0
2.5.1.3 | SETOP | ED-19515 | ELETROCALHA LISA (200X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 223.5 |  | 0 | 0
2.5.1.4 | SETOP | ED-49228 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 KA | UNID | 12 |  | 0 | 0
2.5.1.5 | SETOP | ED-49229 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C (220 V/127 V) - DIN 15 A - 5 KA | UNID | 16 |  | 0 | 0
2.5.1.6 | SETOP | ED-49231 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C (220 V/127 V) - DIN 20 A - 5 KA | UNID | 7 |  | 0 | 0
2.5.1.7 | SETOP | ED-49232 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C (220 V/127 V) - DIN 25 A - 5 KA | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.1.8 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 KA | UNID | 12 |  | 0 | 0
2.5.1.9 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO CURVA C (220 V/127 V) - DIN 15 A - 5 KA | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.1.10 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 35 A - 5 KA | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.5.1.11 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 40 A - 5 KA | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.1.12 | SETOP | ED-49267 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 150A - 10KA | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.1.13 | COTAÇÃO |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO (220 V/127 V) - DIN 200A - 10KA | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.1.14 | COTAÇÃO |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 15 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA | PC | 2 |  | 0 | 0
2.5.1.15 | COTAÇÃO |  | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 72 DISJUNTORES UNIPOLARES BARRAMENTO PRA 200 A. FASE NEUTRO E TERRA EM CHAPA. (SUGESTÃO ! MONTAR QUADRO DE COMANDO PARA TER MAIS ESPAÇOS ), INCLUSIVE CABOS E CONECTORES | PC | 2 |  | 0 | 0
2.5.1.16 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 350 |  | 0 | 0
2.5.1.17 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA P/ LÂMP. FLUOR. TUBULAR - EMBUTIR - 4 X 16W LED (SALAS WC) | PC | 96 |  | 0 | 0
2.5.1.18 | COTAÇÃO |  | LUMINÁRIA P/ FLUOR. COMPACTA - EMBUTIR LED 10 W ( WC DOS GABINETE) | PC | 6 |  | 0 | 0
2.5.2 |  |  | Dados e Voz
2.5.2.1 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE BARRA 3M D = 1" | UNID | 10 |  | 0 | 0
2.5.2.2 | COTAÇÃO |  | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1"X90º | UNID | 10 |  | 0 | 0
2.5.2.3 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE D = 3/4" X 3M | UNID | 50 |  | 0 | 0
2.5.2.4 | COTAÇÃO |  | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"X90º | UNID | 36 |  | 0 | 0
2.5.2.5 | COTAÇÃO |  | CAIXA 4X4 PVC CLASSE A REF. PIAL PARA DRYWALL | UNID | 30 |  | 0 | 0
2.5.2.6 | COTAÇÃO |  | SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1" | UNID | 15 |  | 0 | 0
2.5.2.7 | COTAÇÃO |  | SAÍDA LATERAL ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 3/4" | UNID | 20 |  | 0 | 0
2.5.2.8 | COTAÇÃO |  | EMENDA TALA PARA ELETROCALHA 150MM | UNID | 27 |  | 0 | 0
2.5.2.9 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA COM TRAVA D = 1/4 | UNID | 400 |  | 0 | 0
2.5.2.10 | COTAÇÃO |  | PORCA GALVANIZADA D = 1/4 | UNID | 400 |  | 0 | 0
2.5.2.11 | COTAÇÃO |  | ARRUELA GALVANIZADA D = 1/4 | UNID | 400 |  | 0 | 0
2.5.2.12 | COTAÇÃO |  | ELETROCALHA GALVANIZADA CHAPA # 20 MSG PERFURADA TIPO C OU U, 150X100 MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSORIOS | M | 400 |  | 0 | 0
2.5.2.13 | COTAÇÃO |  | UNIDUT DE ALUMINIO 1" ROSCA CONICA COM BUCHA E ARRUELA | UNID | 30 |  | 0 | 0
2.5.2.14 | COTAÇÃO |  | UNIDUT DE ALUMINIO 3/4" ROSCA CONICA COM BUCHA E ARRUELA | UNID | 60 |  | 0 | 0
2.5.2.15 | COTAÇÃO |  | SUPORTE OMEGA 150x100 | UNID | 30 |  | 0 | 0
2.5.2.16 | COTAÇÃO |  | PARAFUSO PARABOLT 3/8 | UNID | 60 |  | 0 | 0
2.5.2.17 | COTAÇÃO |  | BARRA ROSCADA GALVANIZADA 3/8X 3M | UNID | 10 |  | 0 | 0
2.5.2.18 | COTAÇÃO |  | PORCA GALVANIZADA D = 3/8 | UNID | 250 |  | 0 | 0
2.5.2.19 | COTAÇÃO |  | ARRUELA GALVANIZADA D = 3/8 | UNID | 250 |  | 0 | 0
2.5.2.20 | COTAÇÃO |  | UNIDUT DE ALUMINIO 1" | UNID | 30 |  | 0 | 0
2.5.2.21 | COTAÇÃO |  | BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" | UNID | 60 |  | 0 | 0
2.5.2.22 | COTAÇÃO |  | BUCHA EM ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1" | UNID | 30 |  | 0 | 0
2.5.2.23 | COTAÇÃO |  | UNIDUT DE ALUMINIO DE PRESSÃO RETO DE 1" ( LUVA) | UNID | 30 |  | 0 | 0
2.5.2.24 | COTAÇÃO |  | UNIDUT ALUMINIO PRESSÃO CÔNICO H 3/4" 56126/022 | UNID | 50 |  | 0 | 0
2.5.2.25 | COTAÇÃO |  | TE HORIZONTAL ELETROCALHA 50X150 | UNID | 14 |  | 0 | 0
2.5.2.26 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° VERTICAL EXTERNA ELETROCALHA 50X150 | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.2.27 | COTAÇÃO |  | CURVA 90° HORIZONTAL ELETROCALHA 50X150 | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.2.28 | COTAÇÃO |  | RACK DE PISO HI TOP 19" - 44U - 1070MM PORTA EM ACRILICO | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.2.29 | COTAÇÃO |  | CABO UTP CAT-6 ( 24 AWG ) 8 VIAS | M | 3150 |  | 0 | 0
2.5.2.30 | COTAÇÃO |  | 35030302 VOICE PANEL 50 PORTAS CAT3 | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.2.31 | COTAÇÃO |  | 35030162 PATCH PANEL GIGALAN CAT.6 24P | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.2.32 | COTAÇÃO |  | SWITCH V1920-48G JG927A - 24 PORTAS 10/100/1000 + 4 PORTAS SFP | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.2.33 | COTAÇÃO |  | PATCH CORD U/UTP CAT.6 (T568A) AZUL - 1,5 M | UNID | 40 |  | 0 | 0
2.5.2.34 | COTAÇÃO |  | PATCH CORD CAT6E AMARELO - 2.5 M | UNID | 40 |  | 0 | 0
2.5.2.35 | COTAÇÃO |  | GUIA DE CABOS 2U COM TAMPA PARA PATCH CORD EM RACKS 19" | UNID | 7 |  | 0 | 0
2.5.2.36 | COTAÇÃO |  | KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS PHILIPS M5 COM 10 UNID GARRA | UNID | 10 |  | 0 | 0
2.5.2.37 | COTAÇÃO |  | ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBO D = 3" | M | 10 |  | 0 | 0
2.5.2.38 | COTAÇÃO |  | KIT DE VENTILAÇÃO SUPERIOR RACKER 2 VENTILADORES 100MM / CHAVE LIGA-DESLIGA, SELETOR BI-VOLT (110/220) MANUAL, E PORTA FUSÍVEL. | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.2.39 | COTAÇÃO |  | CONECTOR FÊMEA GIGALAN CAT.6 RJ45 T568A/B BEGE 35030602 (keistone) | UNID | 45 |  | 0 | 0
2.5.2.40 | COTAÇÃO |  | TESTADOR DE CABOS 4 EM 1 (RJ-45 / RJ-11 / BNC / USB) PROFISSIONAL NETWORKBOX | UNID | 1 |  | 0 | 0
2.5.2.41 | COTAÇÃO |  | FRENTE FALSA FECHADA 1U PADRÃO 19" | UNID | 7 |  | 0 | 0
2.5.2.42 | COTAÇÃO |  | ABRACADEIRA DE VELCRO DUPLA FACE SLIM 93021 PRETO | UNID | 6 |  | 0 | 0
2.5.2.43 | COTAÇÃO |  | CALHA 08 TOMADA 2P+T 10A P/ RACK 19 PR NBR GARRA | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.5.2.44 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA DE NYLON 10CM X 0,3MM PACOTE COM 100 UNID. | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.5.2.45 | COTAÇÃO |  | ABRAÇADEIRA DE NYLON 20CM X 0,5MM PACOTE COM 100 UNID. | UNID | 3 |  | 0 | 0
2.5.2.46 | COTAÇÃO |  | BANDEJA MÓVEL HI TOP PARA RACK 19" - 350MM | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.2.47 | COTAÇÃO |  | BANDEJA FIXA L HI TOP PARA RACK 19" - 350MM | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.2.48 | COTAÇÃO |  | ESPELHO PLANO 4"x4" BRANCO 4 PORTAS RJ45 | UNID | 26 |  | 0 | 0
2.5.2.49 | COTAÇÃO |  | ESPELHO PLANO 4"x2" BRANCO 2 PORTAS RJ45 | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.3 |  |  | Água Fria (2 banheiros coletivos)
2.5.3.1 | COTAÇÃO |  | TUBO 25MM 6M | UNID | 8 |  | 0 | 0
2.5.3.2 | COTAÇÃO |  | TUBO 50MM 6M | UNID | 5 |  | 0 | 0
2.5.3.3 | COTAÇÃO |  | TÊ SOLDÁVEL 50MM | UNID | 6 |  | 0 | 0
2.5.3.4 | COTAÇÃO |  | TÊ SOLDÁVEL 25MM | UNID | 14 |  | 0 | 0
2.5.3.5 | COTAÇÃO |  | TÊ SOLDÁVEL 50MM X 25MM | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.3.6 | COTAÇÃO |  | BASE DE REGISTRO DE GAVETA 25MM | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.3.7 | COTAÇÃO |  | BASE DE REGISTRO DE GAVETA 50MM | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.3.8 | COTAÇÃO |  | ACABAMENTO DE REGISTRO 25MM | UNID | 2 |  | 0 | 0
2.5.3.9 | COTAÇÃO |  | ACABAMENTO DE REGISTRO 50MM | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.3.10 | COTAÇÃO |  | BASE PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UNID | 8 |  | 0 | 0
2.5.3.11 | COTAÇÃO |  | ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UNID | 8 |  | 0 | 0
2.5.3.12 | COTAÇÃO |  | ADAPTADOR 50MM | UNID | 16 |  | 0 | 0
2.5.3.13 | COTAÇÃO |  | TUBO 18 PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UNID | 8 |  | 0 | 0
2.5.3.14 | COTAÇÃO |  | VEDA ROSCA 18MM x 50MT | UNID | 20 |  | 0 | 0
2.5.3.15 | COTAÇÃO |  | COLA ADESIVO 175G COM PINCEL | UNID | 6 |  | 0 | 0
2.5.3.16 | COTAÇÃO |  | JOELHO 25MM | UNID | 12 |  | 0 | 0
2.5.3.17 | COTAÇÃO |  | JOELHO 50MM | UNID | 4 |  | 0 | 0
2.5.3.18 | COTAÇÃO |  | JOELHO COM BUCHA DE LATÃO 25MM | UNID | 13 |  | 0 | 0
2.5.3.19 | COTAÇÃO |  | LUVA LR COM BUCHA DE LATÃO 25MM | UNID | 6 |  | 0 | 0
2.5.3.20 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 |  | 0 | 0
2.5.3.21 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64 |  | 0 | 0
3. |  |  | Banheiro coletivo - 4° pavimento
3.1 |  |  | Piso
3.1.1 | SINAPI | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 38.07 |  | 0 | 0
3.1.2 | SINAPI | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | M2 | 74.57 |  | 0 | 0
3.2 |  |  | Teto
3.2.1 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 35.5 |  | 0 | 0
3.2.2 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 35.5 |  | 0 | 0
3.2.3 | COTAÇÃO |  | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 35.5 |  | 0 | 0
3.3 |  |  | Acabamentos
3.3.1 |  |  | Parede
3.3.1.1 | COTAÇÃO |  | REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 143.68 |  | 0 | 0
3.3.2 |  |  | Piso
3.3.2.1 | COTAÇÃO |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 38.07 |  | 0 | 0
3.4 |  |  | Esquadrias
3.4.1 |  |  | Vidro Laqueado Divisórias 3° Pavto
3.4.1.1 | COTAÇÃO |  | PORTA DE VIDRO TEMPERADO # 10 MM | M2 | 15.68 |  | 0 | 0
3.4.1.2 | COTAÇÃO |  | JANELA DE ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COLOCAÇÃO E ACABAMENTO, MAXIM-AR, COM CONTRAMARCOS | M2 | 0.72 |  | 0 | 0
3.5 |  |  | Louças, Metais e Acessórios - Conforme especificações do projeto
3.5.1 |  |  | Louças
3.5.1.1 | COTAÇÃO |  | BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS | UNID | 6 |  | 0 | 0
3.5.1.2 | COTAÇÃO |  | BACIA SANITÁRIA, COM ASSENTO SANITÁRIO ADAPTADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UNID | 2 |  | 0 | 0
3.5.1.3 | COTAÇÃO |  | MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO | UNID | 3 |  | 0 | 0
3.5.1.4 | COTAÇÃO |  | LAVATÓRIO DE LOUÇA DE SEMI ENCAIXE, RETANGULAR, DECA OU SIMILAR | UNID | 6 |  | 0 | 0
3.5.1.5 | COTAÇÃO |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM MEIA COLUNA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 2 |  | 0 | 0
3.5.2 |  |  | Metais e acessórios
3.5.2.1 | COTAÇÃO |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA | M2 | 7.56 |  | 0 | 0
3.5.2.2 | COTAÇÃO |  | TORNEIRA CROMADA DE MESA, ½ (BICA MÓVEL ¼ DE VOLTA), PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID | 8 |  | 0 | 0
3.5.2.3 | COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO OBSERVAÇÕES: ACE-BAR-015 AFERIDO 06/2019 | UNID | 2 |  | 0 | 0
3.5.2.4 | COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO OBSERVAÇÕES: ACE-BAR-020 AFERIDO 06/2019 | UNID | 2 |  | 0 | 0
3.5.2.5 | COTAÇÃO |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 120CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO OBSERVAÇÕES: ACE-BAR-035 AFERIDO 06/2019 | UNID | 2 |  | 0 | 0
3.6 |  |  | Marmoraria
3.6.1 |  |  | Divisórias - Granito Branco Siena
3.6.1.1 | COTAÇÃO |  | DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E=3 CM ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:3. INCLUSO METAIS E ACESSÓRIOS | M2 | 45.3 |  | 0 | 0
3.6.2 |  |  | Bancada - Granito Branco Siena
3.6.2.1 | COTAÇÃO |  | BANCADA EM GRANITO BRANCO SIENA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 3.12 |  | 0 | 0
4. |  |  | Dreno para ar Condicionado
4.1 | COTAÇÃO |  | EXECUÇÃO DE DRENO PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 15 |  | 0 | 0
5. |  |  | Elevador Incêndio
5.1 | COMPOSIÇÃO |  | EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA RECEBER ELEVADOR, CONFORME PROJETO DE INCÊNDIO, INCLUSIVE POÇO AUXILIAR DE DRENAGEM, CÁLCULO, ESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO, REVESTIMENTO E EMBOÇO | UNID | 1
6. |  |  | Pintura geral (subsolo, 1, 2 e 3º pavimentos) E RECOMPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA
6.1 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4656.08 |  | 0 | 0
6.2 | COTAÇÃO |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 200 |  | 0 | 0
6.3 | SINAPI | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 155 |  | 0 | 0
6.4 | SINAPI | ED-50497 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 35 |  | 0 | 0
7. |  |  | Sala Máquinas
7.1 | SINAPI | 87765 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | M2 | 79.76 |  | 0 | 0
7.2 | COTAÇÃO |  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 83X83 CM | M2 | 79.76 |  | 0 | 0
7.3 | COTAÇÃO |  | RODAPÉ EM PORCELANATO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA ALTURA 12 CM | M | 14.52 |  | 0 | 0
7.4 | COTAÇÃO |  | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 23.1288 |  | 0 | 0
7.5 | COTAÇÃO |  | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36.5536 |  | 0 | 0
7.6 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 36.5536 |  | 0 | 0
7.7 | COTAÇÃO |  | FORRO MINERAL | M2 | 79.76 |  | 0 | 0
7.8 | COTAÇÃO |  | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UNID | 4 |  | 0 | 0
7.9 | COTAÇÃO |  | VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS | M2 | 13.44 |  | 0 | 0
| SETOP | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | UNID | 6 |  | 0 | 0
| SETOP | ED-17905 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO | UNID | 9 |  | 0 | 0
8. |  |  | Limpeza final da obra
8.1 | SETOP | ED-50269 | LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTE X 8 HORAS DIÁRIAS | MÊS | 5 |  | 0 | 0
8.2 | COTAÇÃO |  | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 590.74 |  | 0 | 0
9. |  |  | Administração
9.1 | SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 |  | 0 | 0
9.2 | SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 0 | 0
9.3 | SINAPI | 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 |  | 0 | 0
9.4 | SINAPI | 100309 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | 0 | 0
Total com BDI: | [5 empty] | 0
Planilhas de referência utilizadas: SINAPI AGOSTO-2021 ¦ SETOP JULHO-2021
Razão Social: CNPJ:
Endereço:
Telefone: ( ) Responsável pela pesquisa: Data: / / 2021
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

## Cronograma Físico-financeiro
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: | 6ª etapa - Nova sede CMMOC
| ORÇAM.: | Acabamentos 4° pavimento, Execução e cálculo de estrutura de elevador com poço auxiliar de drenagem, e outros serv. | [9 empty] | BDI (%): | 25
| LOCAL: | Rua Urbino Viana, n° 600, Vila Guilhermina
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇO |  | MÊS | [11 empty] | TOTAL
|  | VALOR DO SERVIÇO | 1 | VALOR | 2 | VALOR | 3 | VALOR | 4 | VALOR | 5 | VALOR | 6 | VALOR
1 | Serviços preliminares |  | 20% | 0 | 16% |  | 16% |  |  |  | 16% |  | 16%
2 | Pavimentos |  | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 10% |  | 20%
3 | Banheiro coletivo - 4° pavimento | [5 empty] | 50% |  | 30% |  | 20%
4 | Dreno para ar Condicionado | [7 empty] | 80% |  | 20%
5 | Elevador Incêndio | [5 empty] | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20%
6 | Pintura geral (subsolo, 1, 2 e 3º pavimentos) E RECOMPOSIÇÃO DE PROTEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA | [9 empty] | 50% |  | 50% |  |  | Serviços preliminares
7 | Sala Máquinas |  | 30% |  | 30% |  | 40% | [8 empty] | Sub Solo
8 | Limpeza final da obra | [11 empty] | 100% |  |  | Banheiro coletivo - 4° pavimento
9 | Administração |  | 20% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  | 16% |  |  | Dreno para ar Condicionado
| TOTAL | [14 empty] | Limpeza final da obra
| PROPOSTA VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS. | [14 empty] | Administração
MONTES CLAROS - MG ____/____/2021